## ESTIMADO TOTAL PROYECTO
CONCEPTO | PORCENTAJE (Base Subtotal) | VALOR TOTAL (COP)
Recursos Humanos | 78.04% | 138633334
Recursos Tecnológicos (Optimizados) | 15.48% | 27500000
Gastos Administrativos | 6.485% | 11520000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | 100% | 177653334
Imprevistos | 20% | 35530667
Ganancia / Rentabilidad | 15% | 26648000
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | 135% | 239832001

## PLANEACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | % AVANCE
1 | FASE I: INGENIERÍA DE NEGOCIO Y REQUISITOS |  |  | 2026-01-29 | 2026-04-14 | 100%
1.1 | Definición estratégica (Objetivos, Alcance y Factibilidad) | Documento Plan de Proyecto | Consultor Senior TI | 2026-01-29 | 2026-02-15 | 100%
1.2 | Levantamiento y modelado de procesos (BPMN) | Informe de Consultoría y Diagramas | Analista de Procesos | 2026-02-16 | 2026-03-10 | 100%
1.3 | Especificación Técnica de Requisitos (IEEE 830) | Documento de Especificación (SRS) | Analista de Requisitos | 2026-03-11 | 2026-04-14 | 100%
2 | FASE II: DISEÑO UX/UI Y ESTUDIO TÉCNICO-FINANCIERO |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-06 | 80%
2.1 | Refinamiento de Casos de Uso y Lógica de Negocio | Diagramas UML Extendidos | Arquitecto de Software | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 100%
2.2 | Diseño de experiencia de usuario e interfaces | Prototipos de Alta Fidelidad (Figma) | Diseñador UI/UX | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 100%
2.3 | Estimación de costos e infraestructura tecnológica | Fichas Técnicas y Cotización de Proveedores | Gerente de Proyecto | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 20%
2.4 | Configuración de entorno de Control de Versiones | Repositorio Corporativo (Git) | Ingeniero DevOps | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 100%
3 | FASE III: ARQUITECTURA DE DATOS Y PROTOTIPADO FRONT |  |  | 2026-07-10 | 2026-09-23 | 0%
3.1 | Modelado relacional y normalización de datos | Modelo ER y Diccionario de Datos | Administrador de BD (DBA) | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 0%
3.2 | Diseño de Arquitectura de Sistemas (Clases y Distribución) | Documento de Arquitectura UML | Arquitecto de Software | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 0%
3.3 | Desarrollo de prototipo funcional navegable (HTML/CSS) | Código Front-end base (Bootstrap) | Desarrollador Frontend | 2026-09-01 | 2026-09-23 | 0%
4 | FASE IV: CONSTRUCCIÓN DE CORE DE DATOS Y FRONT-END |  |  | 2026-09-29 | 2026-12-12 | 0%
4.1 | Implementación de persistencia de datos (SQL/NoSQL) | Script de Base de Datos (DDL/DML) | Administrador de BD (DBA) | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 0%
4.2 | Implementación de capa de seguridad y encriptación | Módulo de Seguridad (Bcrypt/SHA) | Desarrollador Backend | 2026-10-21 | 2026-11-05 | 0%
4.3 | Desarrollo de interfaz funcional para usuario final | Código fuente funcional (Angular/React) | Desarrollador Frontend | 2026-11-06 | 2026-12-12 | 0%

## RECURSOS HUM
ITEM | PROFESIONAL | FUNIONES PRINCIPALES | CANT | SALARIO MENSUAL | VALOR DÍA | HORAS / DÍA | VALOR HORA | DÍAS TRABAJO | COSTO TOTAL
1 | Gerente de Proyecto | Dirección general, cronograma y gestión de costos | 1 | 7000000 | 233333.3333 | 8 | 29166.6667 | 318 | 74200000
2 | Consultor Senior TI | Definición estratégica, alcance y factibilidad | 1 | 8000000 | 266666.6667 | 8 | 33333.3333 | 18 | 4800000
3 | Analista de Requisitos | Modelado BPMN y especificación técnica IEEE 830 | 2 | 4500000 | 150000 | 8 | 18750 | 58 | 17400000
4 | Arquitecto de Software | Diseño de arquitectura UML y lógica de negocio | 1 | 7500000 | 250000 | 8 | 31250 | 47 | 11750000
5 | Diseñador UI/UX | Diseño de interfaces y prototipos en Figma | 1 | 4000000 | 133333.3333 | 8 | 16666.6667 | 26 | 3466667
6 | Ingeniero DevOps | Gestión de Git y despliegue en servidor Cloud | 1 | 6500000 | 216666.6667 | 8 | 27083.3333 | 16 | 3466667
7 | Administrador BD (DBA) | Modelado relacional y scripts SQL físicos | 1 | 6500000 | 216666.6667 | 8 | 27083.3333 | 49 | 10616667
8 | Desarrollador Frontend | Desarrollo de UI funcional (Bootstrap/Angular) | 1 | 5000000 | 166666.6667 | 8 | 20833.3333 | 60 | 10000000
9 | Desarrollador Backend | Implementación de seguridad y encriptación de datos | 1 | 5500000 | 183333.3333 | 8 | 22916.6667 | 16 | 2933333
| TOTAL ESTIMADO RRHH |  |  | 54500000 | 1816666.667 |  | 227083.3333 |  | 138633334

## RECURSOS TECNOLÓGICOS
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN / ELEMENTO | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HARDWARE |  |  |  | 15100000
1.1 | Estaciones de Trabajo | Portátiles Core i7/16GB (Para el equipo de ejecución) | 2 | 5500000 | 11000000
1.2 | Dispositivos Móviles | Smartphones gama media (Pruebas de Domicilios/API) | 2 | 1300000 | 2600000
1.3 | Infraestructura Local | Servidor local de respaldo y pruebas (NAS) | 1 | 1500000 | 1500000
2 | SOFTWARE / LICENCIAS | (Costo anual) |  |  | 3600000
2.1 | Diseño | Figma (Versión Gratuita / Starter) | 1 | 0 | 0
2.2 | Control de Versiones | GitHub / GitLab (Plan Free - Repositorios Privados) | 1 | 0 | 0
2.3 | Gestión de Proyectos | Jira / ClickUp (Plan Free hasta 10 usuarios) | 1 | 0 | 0
2.4 | Ofimática y Colab. | Google Workspace (Cuentas empresariales básicas) | 5 | $35,000/mes | 2100000
2.5 | Ciberseguridad | Antivirus Endpoint (Protección de datos críticos) | 5 | 300000 | 1500000
3 | SERVICIOS NUBE / HOSTING | (Costo anual proyectado) |  |  | 8800000
3.1 | Infraestructura App | Hosting Cloud (Azure/AWS - Free Tier inicial) | 12 | 250000 | 3000000
3.2 | Capa de Datos | Base de Datos SQL Gestionada (Respaldo RNF-01) | 12 | 200000 | 2400000
3.3 | Seguridad SSL | Certificado SSL TLS 1.3 (Obligatorio RNF-05) | 1 | 450000 | 450000
3.4 | Geolocalización | Google Maps API (Créditos gratuitos mensuales) | 12 | 110000 | 1320000
3.5 | Comunicaciones | API WhatsApp Business (Basado en consumo) | 12 | 120000 | 1440000
3.6 | Identidad Digital | Dominio .com.co (Anual) | 1 | 190000 | 190000
| TOTAL TECNOLÓGICO |  |  |  | 27500000

## GASTOS
ITEM | CONCEPTO | DETALLE | VALOR MENSUAL | MESES (2026) | VALOR TOTAL
1 | Servicios Públicos | Energía eléctrica (Carga de equipos y servidor local) | 250000 | 12 | 3000000
2 | Servicios Públicos | Internet Fibra Óptica (Simétrico para despliegue Cloud) | 180000 | 12 | 2160000
3 | Insumos y Papelería | Impresión de manuales, actas de capacitación y guías | 80000 | 12 | 960000
4 | Depreciación Equipos | Desgaste portátiles y smartphones (Cálculo contable) | 150000 | 12 | 1800000
5 | Logística y Movilidad | Transporte para visitas a planta y sedes Coffee Park | 200000 | 12 | 2400000
6 | Gastos de Reunión | Socialización de avances con Directivos (Sergio/Dora) | 100000 | 12 | 1200000
| TOTAL GASTOS ADM. |  |  |  | 11520000